**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **SP1** |
| **Thời gian bắt đầu** | **22/09/2025** |
| **Thời gian kết thúc** | **29/09/2025** |

**1. Mục tiêu Sprint**

* Hoàn thiện chức năng **Đăng nhập/Đăng xuất** cho hệ thống.
* Thiết kế **giao diện Dashboard cho Admin** (quản lý nhân sự).
* Xây dựng **chức năng quản lý thông tin nhân viên cơ bản** (thêm, sửa, xóa, xem).

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Với vai trò là Admin, tôi muốn có chức năng đăng nhập/đăng xuất để đảm bảo bảo mật hệ thống. | Cao | 5 | Hương | To Do |
| US-02 | Với vai trò là Admin, tôi muốn có giao diện dashboard để dễ dàng quản lý thông tin nhân sự. | Cao | 5 | Thuận | To Do |
| US-03 | Với vai trò là Admin, tôi muốn quản lý thông tin nhân viên (thêm, sửa, xóa, xem) để theo dõi nhân sự. | Cao | 8 | Khoa | To Do |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/Tool/Thư viện** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/Tool/Thư viện** |
| Thiết kế UI (Login, Dashboard, Quản lý Nhân viên) | Hương | 05/10/2025 | ASP.NET Razor Pages / Bootstrap |
| Viết chức năng Đăng nhập/Đăng xuất (Authentication) | Thuận | 07/10/2025 | ASP.NET Identity / C# |
| Tạo database quản lý nhân viên (CRUD) | Trí | 07/10/2025 | SQL Server / Entity Framework |
| Tích hợp Controller + View (Frontend-Backend) | Khoa | 12/10/2025 | ASP.NET MVC / EF Core |

**4. Rủi ro và biện pháp**

* **Rủi ro:** Thiếu thời gian hoàn thành thiết kế UI do chưa rõ yêu cầu.  
  **Biện pháp:** Làm rõ yêu cầu với PO ngay trong tuần đầu.
* **Rủi ro:** Backend gặp lỗi tích hợp với frontend.  
  **Biện pháp:** Tổ chức daily meeting để fix bug kịp thời, chia nhỏ API để test sớm.
* **Rủi ro:** Quá tải task cho một thành viên.  
  **Biện pháp:** Linh hoạt phân chia lại công việc trong nhóm.

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**

* Hiện tại chưa có cập nhật (phiên bản gốc).