## Project Information
I. Requirements
Quản lý nhân sự: Quản lý sơ yếu lí lịch với đầy đủ thông tin: Họ tên, bí danh, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, tôn giáo, số thẻ công ty, số CMND, quê quán, nơi ở hiện tại, điện thoại liên hệ, ...... Quản lý thành viên và trình độ cán bộ với các thông tin: Thành phần bản thân của mỗi cán bộ, trình độ văn hoá, chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ nhận thức chính trị, ...... đạo đức, ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác, uy tín công tác, nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng vào công ty. Quản lý kinh nghiệm, uy tín công tác với các thông tin: Phẩm chất kinh nghiệm. Quản lý diễn biến quá trình đào tạo trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ, trình độ lí luận chính trị và quản lý các học hàm, học vị được phong tặng...... Quản lý các diễn biến công tác: Quá trình trước khi tuyển dụng, quá trình điều động, bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển giữa các đơn vị, bộ phận, theo dõi quá trình thực hiện kí kết hợp đồng lao động, quá trình nghỉ phép (tai nạn, nghỉ thai sản, ......), quá trình được cử đi đào tạo, quá trình đi công tác trong và ngoài nước, quá trình khen thưởng và kỉ luật...... Quản lý chấm công quản lý ngày công làm việc, phân ca làm việc, hỗ trợ chấm công theo ngày, tháng hoặc bằng máy chấm công. Cho phép đổ dữ liệu từ file Excel vào hệ thống, thực hiện các đăng ký ngày nghỉ phép, nghỉ thai sản, tăng ca và làm thêm giờ cho từng nhân viên. Tùy theo loại ngày nghỉ mà công ty trả mức lương tương ứng cho nhân viên. Các mức trả tương ứng này tùy thuộc vào chính sách và luật lao động mà nhà quản lý linh động nhập vào chương trình. Hỗ trợ chấm công thủ công theo ngày/tháng hoặc bằng máy chấm công dùng (thẻ từ, vân tay). Đặc biệt, nó còn cho phép cập nhật ngày phép được hưởng trong năm của nhân viên. Quản lý diễn biến lương của nhân viên: Ngoài chức năng quản lý thông tin, phần mềm Quản lý nhân sự còn quản lý thông tin chi tiết lương nhân viên, bao gồm: Diễn biến lương và quản lý quá trình hưởng phụ cấp của nhân sự. Thông tin số người đang giữ mức lương chuyên viên đủ 3 năm và thang bậc lương đang hưởng, in ra mọi thông tin có liên quan để lập danh sách đề nghị xét nâng bậc in theo mẫu. Đưa ra số nhân sự có cùng mức lương (in ra mọi thông tin có liên quan). Đưa ra số nhân sự đủ thời gian lên lương và hệ số tiền lương đang hưởng nhưng chưa được lên lương mới. Điều chỉnh lương theo hàng năm nhân sự được lên lương. Tính lương cho nhân viên theo các khoản: phụ cấp, các khoản được cộng thêm, các khoản khấu hao, lương thưởng, ......

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Lê Bảo Thuận
2 | Lê Thị Tuyết Hương
3 | Lê Hà Đăng Khoa
4 | Đỗ Hoàng Minh Trí

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
1 | Login/Logout | 5
2 | Quản lý nhân viên | 7
3 | Quản lý phòng ban | 7
4 | Chấm công | 8
5 | Quản lý chức vụ | 7
6 | THống kê | 8
7 | Quản lý hợp đồng | 7
8 | Thời gian công tác | 7
9 | Chỉnh giao diện | 5
10 | Viết báo cáo | 5

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Login/Logout | 5
2 | Quản lý nhân viên | 7
Sprint 2
3 | Quản lý phòng ban | 7
4 | Chấm công | 7
Sprint 3
5 | Quản lý chức vụ
Sprint 4
6 | THống kê | 8
Sprint 5
7 | Quản lý hợp đồng | 8
8 | Thời gian công tác | 8
Sprint 6
9 | Chỉnh giao diện | 5
Sprint 7
10 | Viết báo cáo | 4